АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.05.2019   №  53

р.п. Пушкино

Об утверждении плана  мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в  собственности  Пушкинского муниципального образования Советского  муниципального района и передаче указанных объектов в  концессию

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с целью привлечения инвестиций, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, Уставом Пушкинского муниципального образования, администрация Пушкинского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении объектов  водоснабжения, находящихся в  собственности Пушкинского муниципального образования Советского  муниципального района Саратовской области и передаче указанных объектов в концессию, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Культурского муниципального образования № 56 от 27.08.2018г «Об утверждении плана  мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в  собственности  Культурского муниципального образования Советского  муниципального района и передаче указанных объектов в  концессию»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в  силу со дня его обнародования.

Глава администрации Пушкинского

муниципального образования 						Н.И. Павленко

Приложение 
                                      к постановлению администрации
 		          Пушкинского муниципального

образования от 06.05.2019г  №  53

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по заключению концессионного соглашения в отношении объектов

водоснабжения,  находящихся в  собственности Пушкинского  муниципального образования  и передаче указанных объектов в концессию

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Принятие решения органом местного самоуправления «О передаче муниципального имущества до даты заключения концессионного соглашения» | до 08.05.2019г. |
| 2. | Создание комиссии по подготовке конкурсной документации (объектов водоснабжения) | 20.05.2019 |
| 3. | Проведение инвентаризации муниципального имущества (объектов водоснабжения) и составление акта осмотра имущества | 15.06.2019 |
| 4 | Формирование земельных участков, на которых располагаются объекты концессионного соглашения Для передачи объекта концессионного соглашения должен быть сформирован земельный участок, который может быть передан Концессионеру. | 15.06.2019- 15.08.2019г |
| 5. | Администрация завершает опубликование перечня незарегистрированного недвижимого имущества, при его наличии в составе имущества, планируемого к передаче по КС. | 01.07.2019 г. |
| 6 | Проведение технического обследования объектов КС. Техническое обследование систем водоснабжения, проводится организациями, осуществляющими холодное водоснабжение самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций | 15.08.2019 |
| 7. | Администрация готовит отчет о техническом обследовании планируемого к передаче имущества | 15.08.2019- 20.08.2019г |
| 8. | Направление администрацией Пушкинского МО в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области (далее – Комитет) пакета документов, с целью обеспечения взаимодействия в подготовке конкурсной документации для заключения концессионного соглашения. | 23.08.2019 г. |
| 9. | Если заявление не соответствует п. 62 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, то Комитет после его поступления запрашивает недостающие сведения. | 26.08.2019-28.08.2019. |
| 10. | Администрация после получения вышеназванного запроса предоставляет недостающие сведения в Комитет | 26.08.2019- 30.08.2019г |
| 11. | Комитет дает ответ на заявление о подготовке конкурсной документации | 23.08.2019- 23.10.2019г |
| 12. | Администрация создает конкурсную комиссию | 23.08.2019- 26.08.2019г |
| 13. | Рабочая группа готовит конкурсную документацию и проект концессионного соглашения | до 25.10.2019 г. |
| 14. | Администрация направляет проект концессионного соглашения на согласование в уполномоченный орган субъекта РФ | до 01.11.2019 г. |
| 15. | Администрация после получения соглашения на проект концессионного соглашения принимает решение о заключении концессионного соглашения | до 15.01.2020 г. |
| 16. | Разработка и утверждение конкурсной документации с учетом полученной информации и опубликование извещения. Требования к конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения установлены в ст.ст. 23, 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Сообщение о проведении конкурса опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ст. 26 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») | До 22.01.2020 г. (в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе) |
| 17. | Подача заявок на участие в конкурсе | с 22.01.2020 по 01.03.2020 (не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе (иначе - тридцать рабочих дней со дня публикации сообщения о проведении конкурса) |
| 18. | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с заявками | 01.03.2020г |
| 19. | Проведение предварительного отбора участников конкурса, составление и подписание протокола предварительного отбора. Проводится в установленном конкурсной документацией порядке. | с 01.03.2020-по 03.03.2020г. (требуется не менее двух рабочих дней на рассмотрение вскрытых конвертов) |
| 20. | Направление участникам конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения | с 04.03.2020-по 07.03.2020г (в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комис- сии протокола прове- дения предваритель- ного отбора участни- ков конкурса) |
| 21. | Представление конкурсных предложений и вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями | с 09.03.2020 – 09.06.2020 г. (в срок не менее шестидеся- ти рабочих дней с момента направления уведомлений) |
| 22. | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, составление и подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений | с 09.06.2020 – 18.06.2020 г (в установленном конкурсной документацией порядке (требуется порядка семи рабочих дней на рассмотрение и оценку конкурсных предложений) |
| 23. | Подведение итогов, определение победителя и подписание протокола о результатах проведения конкурса | 25.06.2020 г (не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений) |
| 24. | Публикация протокола о результатах проведения конкурса и направление уведомлений участникам конкурса о результатах проведения конкурса | 01.07.2020 г. в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса (достаточно двух рабочих дней для оформления и размещения на сайте протокола) |
| 25. | Направление победителю конкурса 1 экземпляра протокола о результатах проведения конкурса, проекта концессионного соглашения и заключение концессионного соглашения | с 01.07.2020-06.07.2020 г. (в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса в срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса ( не ранее 10 рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней со дня публикации протокола о результатах проведения конкурса) |
| 26 | Заключение договора аренды земельного участка, занятого объектом КС, на срок действия концессионного договора | не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной докумен- тации |
| 27. | Контроль выполненных работ с подписанием актов выполненных работ, актов приема-передачи | 01.08.2020 г. |

Верно:

Главный  специалист администрации                           Колосова Т.И.