ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 00.00.0000 № 000

р.п. Пушкино

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории Пушкинского

муниципального образования на 2025-2027 годы»

# На основании постановления администрации Пушкинского муниципального образования от 05.11.2019г № 144 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пушкинского муниципального образования», в целях установления единого порядка содержания территории и осуществления мероприятий по благоустройству, повышения ответственности физических и юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Пушкинского муниципального образования Советского муниципального  района Саратовской  области, администрация Пушкинского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Пушкинского муниципального образования на 2025-2027 годы» согласно приложению.

2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному обнародованию в установленном порядке.

Глава администрации Пушкинского

муниципального   образования 					 Н.И. Потапова

Приложение к постановлению администрации Пушкинского муниципального образования

- от 00.00.0000 № 000

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

- «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- НА 2025-2027 ГОДЫ»

Паспорт

муниципальной программы

«Благоустройство территории Пушкинского муниципального образования на 2025-2027 годы»

| Наименование Программы | «Благоустройство территории Пушкинского муниципального образования на 2025-2027 годы» (далее – Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства Пушкинского муниципального образования; - осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории муниципального образования; - создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей посёлка. |  |  |  |
| Задачи Программы | - установление единого порядка содержания территорий; - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; - усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территории Пушкинского муниципального образования. |  |  |  |
| Сроки реализации Программы: | 2025-2027 годы |  |  |  |
| Перечень подпрограмм: | нет |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | администрация Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области |  |  |  |
| Соисполнители программы: | нет |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Всего, в том числе: | 6120,40 | 1689,50 | 2037,70 | 2393,20 |
| Местный бюджет | 6120,40 | 1689,50 | 2037,70 | 2393,20 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования; - создание условий для работы и отдыха жителей поселения; - улучшение состояния территорий муниципального образования; - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования. |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением программы | - контроль реализации Программы осуществляется главой администрации Пушкинского муниципального образования |  |  |  |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

Целевая Программа по благоустройству населенных пунктов расположенных на территории Пушкинского муниципального образования, разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления», постановления администрации Пушкинского муниципального образования от 05.11.2019г № 144 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пушкинского муниципального образования», Устава Пушкинского муниципального образования.

Отсутствие  государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования, снижение уровня  общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к  объектам благоустройства  приводит к снижению уровня благоустройства в населенных пунктов муниципального образования.

В последние годы проводилась работа по благоустройству и социальному развитию Пушкинского муниципального образования. В то же время в вопросах благоустройства территории муниципального образования имеется ряд проблем.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику поселения.

Выполнение программы благоприятно повлияет на  уровень экологии, обустройству дворовых территорий и на социальное благополучие общества.

Программный подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, председателей управляющих организаций, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства Пушкинского муниципального образования   позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

- 2. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Пушкинского муниципального образования, создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей посёлка.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- установление единого порядка содержания территорий;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за, охраной и благоустройством территорий.

Реализация целей и задач Программы будет осуществляться за счёт комплексного выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

3. Сроки реализации Программы.

- Программа будет реализована в 2025-2027 годы.

- 4. Оценка социальной, экономической эффективности реализации Программы.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства Пушкинского муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования; улучшение экологического состояния природной среды, улучшение качественного состояния зеленых насаждений, увеличение площади цветников; сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников), находящихся в собственности поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселка к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство муниципального образования и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории поселка.

- Раздел 5. Организация управления Программой, контроль

над ходом ее реализации.

Организацией управления Программы занимается Администрация Пушкинского муниципального образования.

Реализация муниципальной целевой программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами муниципального образования, определяющими механизм реализации муниципальных целевых программ.

Отчёты о ходе работы по реализации Программы готовит специалист, занимающийся благоустройством на территории муниципального образования.

# 6. Перечень основных мероприятий, сведения об объемах и источниках финансового обеспечения

муниципальной программы

| Название мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения, всего | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Озеленение: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Побелка и обрезка деревьев в населенных пунктах | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Приобретение цветочной рассады | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Местный бюджет | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.Приобретение саженцев | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Местный бюджет | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Благоустройство и текущее содержание кладбищ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Уборка и покраска бесхозяйных могил и могил участников ВОВ | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 70,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | Местный бюджет | 70,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Ремонт, установка и приобретение ограждений для кладбищ | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 433,20 | 0,00 | 0,00 | 433,20 |
|  |  | Местный бюджет | 433,20 | 0,00 | 0,00 | 433,20 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Оформление въездной зоны в населенные пункты муниципального образования: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Приобретение баннеров | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 25,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
|  |  | Местный бюджет | 25,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Приобретение краски для стелл для обазначения границ муниципального образования | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Местный бюджет | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Обустройство мест массового отдыха: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Приобретение и установка элементов благоустройства (приобретение расходного материала для мероприятий по благоустройству, урн, лавочек и прочее) | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 70,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 |
|  |  | Местный бюджет | 70,00 | 10,00 | 10,00 | 50,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Приобретение и установка игрового оборудования для детских площадок | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
|  |  | Местный бюджет | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.Содержание детских и спортивных площадок, обустройство резинового покрытия | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории муниципального образования: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Очистка, углубление ГТС и прудов.Ремонт и укрепление ГТС пруда р.п.Пушкино | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | Местный бюджет | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Проверка сметной документации на отчистку, углубление ГТС и прудов | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. Ликвидация, рекультивация несанкционированных свалок | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
|  |  | Местный бюджет | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. Утилизация опасных отходов (лампы энергосберегающие, ДРЛ,ДНАТ) в специальной таре | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. Обустройство санитарно-гигиенической зоны для МКД находящихся в муниципальной собственности | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Содержание территории населенных пунктов: |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Приобретение мусорных контейнеров и обустройство площадок под мусорные контейнеры | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 1267,20 | 289,50 | 777,70 | 200,00 |
|  |  | Местный бюджет | 1267,20 | 289,50 | 777,70 | 200,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.Обслуживание сетей уличного освещения: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Поставка электроэнергии | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 2490,00 | 820,00 | 830,00 | 840,00 |
|  |  | Местный бюджет | 2490,00 | 820,00 | 830,00 | 840,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.Приобретение запасных частей, обслуживание и ремонт сетей уличного освещения | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 120,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 |
|  |  | Местный бюджет | 120,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. Приобретение и установка светодиодной иллюминации для благоустройства Пушкинского муниципального образования | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. Строительный контроль | Специалисты администрации муниципального образования | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 6120,40 | 1689,50 | 2037,70 | 2393,20 |

Верно:

Главный специалист администрации

Пушкинского муниципального образования                                                                                               С.В.Желещикова